Phụ lục II

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, NHÓM NHIỆM VỤ CÓ THỜI HẠN HOÀN THÀNH ĐẾN 31/12/2025 CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN

(cập nhật 07/11/2025)

1. VỀ THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH CHUNG

- Văn phòng Trung ương Đảng: Một số văn bản hướng dẫn, quy định của Đảng phục vụ chuyển đổi số (Quy chế chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các cơ quan đảng với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Đảng; Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực; Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược số 01-KH/BCĐTW…) (hạn trong tháng 10/2025; Thông báo số 46-TB/TGV ngày 30/09/2025);

- Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) cập nhật Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (hạn tháng 10/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025:

- Bộ KHCN, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương… xây dựng các luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, trong đó có Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn, tạo khung pháp lý để thúc đẩy các sản phẩm, dịch vụ AI phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Thống báo số 07-TB-CQTTBCĐ ngày 15/10/2025).

- Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, có văn bản hướng dẫn, quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đô thị thông minh, ban hành kịp thời, bảo đảm triển khai được ngay khi Nghị định của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh được (hạn 31/12/2025; Thông báo số 45-TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời hoàn thiện quy định pháp luật về xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo hướng đơn giản hóa, tinh gọn, hiệu quả quy trình đăng ký, thẩm định, bảo đảm tính minh bạch, công khai, phân định rõ trách nhiệm, tăng cường phân cấp, đi đôi với hậu kiểm. Nghiên cứu giải pháp xử lý đối với các đơn phức tạp, các nhóm đơn tương đồng nhằm rút ngắn thời gian, giảm phát sinh đơn tồn đọng (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025).

- Bộ Công an sớm ban hành văn bản hướng dẫn mô hình, triển khai kết nối qua Nền tảng điều phối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cung cấp dịch vụ công tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Trung tâm dữ liệu quốc gia (31/12/2025; Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025).

- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu có chính sách ưu tiên nội địa hóa trong các sản phẩm công nghệ chiến lược (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025).

- Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành văn bản thống nhất hướng dẫn số hóa để các cơ quan trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện (hạn 30/11/2025; Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025);

- Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp triển khai các sản phẩm nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, trường đại học; thiết kế các chương trình kết nối thực chất giữa nhà khoa học và doanh nghiệp giúp thương mại hoá sản phẩm khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất xây dựng, phát triển mô hình Đại học công nghệ thế hệ mới (hạn 31/12/2025; Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025);

2. CHUYỂN ĐỔI SỐ

2.1. Hạ tầng số

- Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai giải pháp phục vụ gửi, nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường Mật, Tối Mật của các cơ quan trong hệ thống chính trị , hoàn tháng 11/2025; Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025.

- Bộ KHCN khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện (Kế hoạch 02; Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025);

2.2. Nền tảng số

- Các bộ, cơ quan chủ quản các nền tảng số ban hành kế hoạch và triển khai đối với 84 nền tảng số dùng chung (Ban hành kèm theo Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/09/2025 của Bộ KHCN) (hạn 10/10/2025; Thông báo số 46-TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Các bộ, ngành, địa phương theo kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và chỉ đạo, điều hành (hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống họp trực tuyến…) của các khối cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (31/12/2025; Kế hoạch số 02);

- 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh từ ngày 01/7/2025 được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử; hoàn thành số hoá ít nhất 30% tài liệu lưu trữ lịch sử có giá trị cao, tạo tiền đề hoàn thành toàn bộ công tác số hoá tài liệu lưu trữ trong năm 2026 (31/12/2025; Kế hoạch số 02);

2.3. Về xây dựng, triển khai đưa vào sử dụng các CSDL

- Các bộ, ngành, địa phương ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số (theo Nghị quyết 214/NQ-CP của Chính phủ);

- Hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành các CSDL theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW; Nghị quyết 71/NQ-CP theo lộ trình (Kế hoạch 02; Nghị quyết 71/NQ-CP; Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025; Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025; Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025)

2.4. Về thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến

- Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ thực hiện việc cung cấp tập trung các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, theo hướng thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc, từng bước thay thế các dịch vụ công trực tuyến riêng lẻ tại cấp tỉnh (Theo Kế hoạch số 02). Trong đó:

+ Bảo đảm duy trì và cung cấp thực chất, hiệu quả 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

+ Bảo đảm cung cấp 982 dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ trung bình của mỗi dịch vụ công phát sinh ít nhất 1.000 hồ sơ/năm/tỉnh và đáp ứng yêu cầu cung cấp 100% kết quả điện tử và tái sử dụng thông tin, dữ liệu (không áp dụng chỉ tiêu này đối với những thủ tục hành chính có tần suất thấp, đối tượng tuân thủ và thuộc những lĩnh vực đặc thù).

+ Bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 82 nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022, Quyết định số 206/QĐ-TTg, ngày 28/02/2024, Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các thủ tục hành chính ưu tiên.

+ Bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 1.139 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, cắt giảm giấy tờ và chi phí.

- 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch (Theo Kế hoạch số 02);

- Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần (Theo Kế hoạch số 02);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung nguồn lực thực hiện tái cấu trúc quy trình, xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tập trung, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 01/01/2026 (Thông báo kết luận số 35-TB/TGV, ngày 11/7/2025);

- Bộ Công an chủ trì cùng Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty viễn thông MobiFone phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan thống nhất phương án triển khai tổng thể, bảo đảm các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành đồng bộ, liên thông (01/01/2026) (Thông báo số 52-TB/TGV ngày 06/11/2025).

2.5. Về việc đồng hành của các doanh nghiệp

- Căn cứ danh sách doanh nghiệp đồng hành với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tại Phụ lục III Nghị quyết số 214/NQ-CP, ngày 23/7/2025 của Chính phủ và trao đổi thống nhất về doanh nghiệp chủ trì đồng hành, phối hợp, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương công bố danh sách phân công doanh nghiệp chủ trì đồng hành trước ngày 10/11/2025 (Thông báo số 52-TB/TGV ngày 06/11/2025).

- Doanh nghiệp chủ trì đồng hành chịu trách nhiệm toàn bộ về tiến độ và chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025; thực hiện báo cáo tiến độ hằng tuần trên Hệ thống nq57.vn (Thông báo số 52-TB/TGV ngày 06/11/2025).

2.6. Về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu

- Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng Quốc gia và các tiểu ban tại các bộ, ngành, địa phương; giao đồng chí bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, cơ quan là trưởng tiểu ban (hạn 30/11/2025, Thông báo số 06-TB/CQTTBCĐ ngày 07/9/2025)

- Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm bảo vệ an ninh mạng vòng ngoài cho các hệ thống thông tin, tài nguyên trọng yếu trên Internet của các cơ quan ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam. Hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong tháng 11/2025 (Thông báo số 06-TB/CQTTBCĐ ngày 07/9/2025)

3. VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

3.1. Về thúc đẩy Mô hình hợp tác 3 Nhà

- Ban hành Kế hoạch hành động của 04 đại học (04 Đại học: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. HCM, ĐHBK Hà Nội, ĐH Đà Nẵng; hạn tháng 11/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Cơ chế đặc thù cho chuyên gia/giảng viên (Bộ GDĐT, hạn tháng 11/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025)

- Đề án hỗ trợ đào tạo sau đại học (BGDĐT xây dựng, trình Chính phủ; hạn tháng 11/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Quy định thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp trong đại học (Bộ GDĐT, hạn tháng 11/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Nghiên cứu, bổ sung các quy định về xác định giá trị công nghệ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn liên quan (Bộ KHCN, hạn tháng 12/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Ban hành các văn bản hướng dẫn về hoạt động thẩm định giá tài sản, trong đó có thẩm định giá công nghệ, trên cơ sở các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và khoa học, công nghệ, nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hoá sản phẩm (Bộ Tài chính, hạn tháng 12/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Xây dựng Đề án Phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, hạn tháng 12/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kết nối, chia sẻ dữ liệu về khoa học và công nghệ với dữ liệu của cơ quan thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh (hạn 31/12/2025; Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025);

- Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá toàn diện hệ thống phòng thí nghiệm trên phạm vi cả nước; rà soát công tác hoạch định chính sách, đầu tư, chia sẻ và khai thác các phòng thí nghiệm bảo đảm tránh trùng lặp và lãng phí nguồn lực (hạn 31/12/2025; Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025);

- Bộ GDĐT chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành: Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học trong các viện nghiên cứu, cơ chế đồng biên chế giữa viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học (hạn 30/10/2025; Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025);

3.2. Phát triển Khu công nghệ cao

- Xem xét, đánh giá, báo cáo Chính phủ về đề xuất của tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên – HINNOPOLIS (Bộ KHCN, hạn tháng 11/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Ban hành Khung kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh (Bộ KHCN, hạn tháng 12/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Ban hành hướng dẫn kỹ thuật về việc xây dựng và ứng dụng bản sao số trong quản lý phát triển đô thị (Bộ KHCN, hạn tháng 12/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025)

- Hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ phát triển đô thị thông minh; ban hành theo thẩm quyền các nội dung theo quy định tại Nghị định về đô thị thông minh (Bộ KHCN, hạn tháng 11/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Thí điểm ít nhất 10 đề tài được doanh nghiệp đặt hàng thương mại hóa (TP Hà Nội, hạn trong năm 2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Phối hợp mở phòng thí nghiệm vệ tinh tại KCNC Hòa Lạc (TP Hà Nội, hạn trong năm 2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Thu hút được ít nhất 15 dự án đầu tư  CNTT, cơ điện tử/robot, công nghệ môi trường (TP Đà Nẵng, hạn trong năm 2025).

- Triển khai chương trình co-op kéo dài 6 tháng (TP Đà Nẵng, hạn trong năm 2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

- Triển khai chương trình thực tập R&D có thời gian 6-12 tháng tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao (TP HCM, năm 2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025)

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, khẩn trương nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế tài chính đặc thù để xử lý dứt điểm các vướng mắc về vốn cho các dự án hạ tầng cấp bách tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành trong tháng 9/2025.

3.3. Về phát triển đô thị thông minh

- Xây dựng chương trình khung đào tạo nguồn nhân lực phát triển đô thị thông minh (Bộ Xây dựng, hạn trước 15/11/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025)

- Rà soát bộ tiêu chí đánh giá đô thị thông minh để hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá theo các cấp độ trưởng thành của đô thị thông minh, khung đánh giá khu đô thị thông minh phù hợp với tình hình mới (Bộ Xây dựng, hạn tháng 12/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025);

- Khởi công tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc; hình thành phòng thí nghiệm (CityLab) Hà Nội để tiếp nhận và đặt ra các bài toán đô thị thông minh (TP Hà Nội, hoàn thành 2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025);

- TP HCM rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng chiến lược phát triển đô thị thông minh của địa phương gắn với hiện đại hóa hạ tầng, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới chuyển đổi số, chuyển đổi xanh (Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025).

- Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai Khung kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh quốc gia và ban hành hướng dẫn kỹ thuật về việc xây dựng và ứng dụng bản sao số trong quản lý phát triển đô thị (31/12/2025; Thông báo 45-TB/TGV ngày 30/9/2025).

3.4. Về phát triển công nghệ chiến lược

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình triển khai các nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/10/2025 (Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025). Đồng thời nghiên cứu thực hiện các nội dung sau:

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống phương pháp luận và quy trình xác định danh mục nhóm công nghệ, sản phẩm chiến lược, bảo đảm phù hợp thế mạnh, nguồn lực, tiềm năng quốc gia và xu hướng khoa học, công nghệ, chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu, yếu tố địa chính trị. Hoàn thành trong tháng 10/2025.

- Xem xét bổ sung Công nghệ và thiết bị thông minh xử lý AI tại biên (Edge AI)" vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, thuộc Nhóm công nghệ chiến lược "Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường". Hoàn thành trong tháng 10/2025.

3.5. Phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI)

- Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án Hạ tầng tính toán HPC và Trung tâm dữ liệu quốc gia (Bộ KHCN, hạn tháng 10/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Xây dựng và công bố phiên bản đầu tiên Bộ dữ liệu lớn, chất lượng cao (Bộ KHCN, hạn tháng 12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Khung kinh tế dữ liệu Quốc gia (Bộ KHCN, hạn tháng 12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Xây dựng và vận hành Mạng lưới Chuyên gia AI Việt toàn cầu (Bộ KHCN, hạn tháng 12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Nâng cao năng lực và mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia để hình thành Quỹ đầu tư cho AI (Bộ KHCN, hạn tháng 12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Nghiên cứu xây dựng, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển trung tâm đào tạo, nghiên cứu tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo đạt trình độ quốc tế và khu vực (Bộ GDĐT, hạn tháng 11/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025)

- Lựa chọn từ 3-5 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm có tiềm lực và năng lực mạnh nhất trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu lĩnh vực AI tham gia (Bộ GDĐT, hạn tháng 11/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025)

- Xây dựng ứng dụng trợ lý ảo thống nhất, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các hệ thống thông tin giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương và tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025 (Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương; hạn Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Xây dựng ứng dụng trợ lý ảo, tích hợp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, phục vụ công tác kiểm soát TTHC tại bộ, ngành, địa phương. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025 (Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương; hạn Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025)

- Nghiên cứu triển khai thí điểm ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể trong ngành, lĩnh vực y tế như: chẩn đoán qua hình ảnh y tế, dự đoán dịch bệnh, phân tích hồ sơ bệnh án điện tử….Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025 (Bộ Y tế; hạn Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Nghiên cứu triển khai thí điểm ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể trong ngành, lĩnh vực giáo dục như: xây dựng nội dung cá nhân hóa người học; phòng học ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường; chấm điểm tự động, đánh giá năng lực; phân tích dữ liệu học tập để cải thiện chất lượng đào tạo…Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025 (Bộ Giáo dục và Đào tạo; hạn Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025).

- Nghiên cứu triển khai thí điểm ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể trong ngành, lĩnh vực giao thông vận tải như: giám sát, điều tiết phân luồng phương tiện tự động, tối ưu hóa tuyến đường vận tải, quản lý kho bãi, bốc dỡ hàng hóa…Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025 (Bộ Xây dựng; hạn Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025)

- Nghiên cứu triển khai thí điểm ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể trong ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và môi trường như: giám sát sâu bệnh, tối ưu hóa tưới tiêu, canh tác thông minh, dự báo năng suất, tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông sản, cảnh báo mức độ ô nhiễm…Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025 (Bộ Nông nghiệp và môi trường; hạn Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025; Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025).

3.6. Cổng sáng kiến, Sàn giao dịch

- Bộ KHCN khẩn trương hoàn thiện Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ, Sàn Giao dịch khoa học và công nghệ bảo đảm đầy đủ các chức năng quản lý, hỗ trợ pháp lý, huy động nguồn lực, liên thông dữ liệu và truyền thông cộng đồng theo nhiệm vụ được được giao tại các thông báo kết luận của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo, nhất là Thông báo số 12-TB/TGV, ngày 14/4/2025 và Thông báo số 27-TB/TGV, ngày 08/6/2025. Hằng tháng báo cáo kết quả hoạt động trên Hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (nq57.vn) (Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025).

- Cụ thể hoá quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ sau khi được Quốc hội thông qua, trong đó có quy định về cơ chế xã hội hoá, hợp tác công - tư trong vận hành Sàn giao dịch khoa học và công nghệ (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025).

4. VỀ BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC

4.1. Phát triển nguồn nhân lực

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) nghiên cứu ưu tiên đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược, hỗ trợ giảng viên và nhân lực chất lượng cao. (ii) Ban hành hướng dẫn đo lường chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. (iii) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên, giảng viên tham gia và hỗ trợ các cơ sở giáo dục tiếp cận dự án hợp tác quốc tế về chuyển đổi số (Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025).

- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai đầu tư xây dựng các trung tâm đào tạo chuyên sâu về chip, trí tuệ nhân tạo (AI),… và kỹ thuật chế tạo chính xác theo chuẩn quốc tế, gắn kết với nhu cầu tuyển dụng của các công ty đa quốc gia và tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025).

- Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cấp học bổng toàn phần gửi các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược (bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học…) (hạn 31/10/2025; Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025).

- Bộ GDĐT chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Khung chiến lược giáo dục đại học (hạn 31/10/2025; Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025).

- Bộ GDĐT nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về lực lượng trí thức trong và ngoài nước (bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài) đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ để phục vụ công tác hoạch định chính sách nhân lực chất lượng cao (hạn 31/12/2025; Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025).

4.2. Về tài chính

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng cơ chế bố trí vốn mới bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kịp thời, bền vững theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 45-TB/TGV ngày 30/9/2025 và Thông báo kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025).

- Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý để đảm bảo việc phân bổ, sử dụng và quyết toán chi ngân sách nhà nước theo quy định (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025).

- Đối với việc bố trí kinh phí cho năm 2026, Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét dành một tỷ lệ ngân sách phù hợp để ưu tiên cho các nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm quốc gia (phòng thí nghiệm trọng điểm, công nghệ chiến lược…), phần còn lại phân bổ dựa trên nhu cầu thực tiễn và đề xuất của các bộ, ngành, địa phương (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025).

- Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan hướng dẫn về các hạng mục chi trong các lĩnh vực: (i) khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; (ii) chuyển đổi số bảo đảm thống nhất, xuyên suốt cho việc đăng ký và phân bổ, quyết toán kinh phí, trong đó các bộ quản lý lĩnh vực phải chi tiết được các yêu cầu về ưu tiên chi, yêu cầu để phục vụ công tác đánh giá (30/11/2025; Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025

- Bộ KHCN, Bộ Tài chính xem xét lại mô hình, hình thức hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước, ngoài ngân sách, có giải pháp bảo đảm hiệu quả hoạt động, không để lãng phí, tiêu cực (31/12/2025; Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025)

- Bộ KHCN, Bộ Tài chính các các cơ quan Trung ương và địa phương: đăng ký, phân bổ và giải ngân vốn cho các cơ quan Trung ương và địa phương (các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo).

- Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn về tiêu chí và quy trình xác định hợp phần khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư công về kinh tế - xã hội (Nghị định số 231/2025/NĐ-CP ngày 26/08/2025);

- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời rà soát, xây dựng bộ tiêu chí nội địa hóa theo ngành (đối với từng ngành trọng điểm như điện tử, thiết bị số, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, an ninh mạng, hạ tầng số..; các tiêu chí phải bám vào giá trị gia tăng nội địa, tỷ lệ linh kiện – công nghệ chủ lực được sản xuất trong nước, và mức độ làm chủ công nghệ lõi). Bộ tiêu chí được áp dụng thống nhất trong công tác đầu tư công, mua sắm công và đấu thầu quốc gia, có lộ trình thực hiện 3 - 5 năm (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025).

_________